## График 2013 на 14.01.13
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2013 год
№ |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
I. | Экспертно-аналитические мероприятия
1.4.1 | Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании города Благовещенска, и подготовка предложений по его совершенствованию | [13 empty] | 001 | 002 | 004 | 006 | 005 | 007 | 008 | 009 | 012 | 018 |  | 9 | bar: январь to май
1.2.1 | Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов, за счет средств городского бюджета за 2012 год | bar: февраль to март
1.2.2 | Проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключений | bar: февраль to март
1.2.3 | Подготовка заключения на консолидированную отчетность (отчет об исполнении городского бюджета) муниципального образования города Благовещенска с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | bar: апрель
1.2.4 | Подготовка заключения на Проект решения Благовещенской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета" с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | bar: май
1.1.2 1.1.3 1.1.4 | Экспертиза проекта решения о городском бюджете на 2014 год и подготовка заключения по вопросу обоснованности и полноты отражения доходов; по вопросу обоснованности расходов; в целом на проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год. | bar: ноябрь to декабрь
1.1.1 | Экспертиза проектов решений "О внесении изменений в решение Благовещенской городской Думы " О городском бюджете на 2013 год" | январь: По мере поступления в КСП
1.3.1 | Проведение экспертиз проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающихся расходных обязательств муниципального образования. | январь: По мере поступления в КСП
1.3.2 | Проведение экспертиз проектов муниципальных долгосрочных целевых программ | январь: По мере поступления в КСП
1.5.1 | Экспертиза муниципальных правовых актов Благовещенской городской Думы, регулирующих бюджетные правоотношения. | январь: По мере поступления в КСП
[14 empty] | Объемы финансирования | ГРБС | [9 empty] | МУ/МП | ИТОГО по проверкам
II. | Контрольные мероприятия | [13 empty] | Дума | Админ. | Фины | ГОиЧС | ЖКХ | Образ. | Культ. | Здрав | Комитет | КСП
2.1.1 | Проверка отдельных вопросов соблюдения бюджетного и иного законодательства при производстве строительных работ на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурской области" за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года (с привлечением специалистов) | [12 empty] | 0 |  | 002 | [8 empty] | ГУКС | 2 | bar: январь to февраль
2.1.2 | Обоснованность формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования города Благовещенска на 2013 год | [12 empty] | #VALUE! | 001 | 002 | 004 |  | 005 | 007 | 008 | 009 | 012 | 018 |  | 9 | bar: январь to февраль
2.4.1 | Контроль в сфере размещения муниципального заказа (3 объекта проверки, согласно отдельно утверждаемого плана) | [16 empty] | 006 |  |  | 008 |  | 012 |  |  | 3 | bar: январь to февраль; июнь; декабрь
2.3.1 | Оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств, обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества, находящегося в собственности муниципального образования за 2012 год | [12 empty] | 150000 |  | 002 | 004 | [8 empty] | 2 | bar: февраль to март
2.1.3 | Проверка бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на объект "Реконструкция водозабора Северного жилого района г. Благовещенск, Амурская область" за 2009-2012 годы и истекший перод 2013 года (с привлечением специалистов) | [12 empty] | 0 |  | 002 |  |  | 005 | [5 empty] | ГУКС | 3 | bar: май to июнь
2.1.4 | Проверка целевого и эффективного расходования средств городского бюджета, выделенных на реализацию Долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" за период 2010-2012 годы и истекший пекриод 2013 года | [12 empty] | #VALUE! |  | 002 |  | 006 | 005 | 007 | 008 | 009 | 012 |  |  | 7 | bar: август to октябрь
2.1.5 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных МКП "ДЭУ" в 2012 году | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 005 | [5 empty] | ДЭУ | 2 | bar: август to октябрь
2.2.1 | Проверка целевого и эффективного использования муниципального имущества, переданного МКП "Дорожно-эксплутационное управление" | [21 empty] | 012 |  | ДЭУ | 2 | bar: август to октябрь
III. | Подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатх контрольных и экспертно-аналитических мероприиятий | январь: Постоянно, соглано плана работы КСП |  | итого проверок у 1 ГРБС, МУ, МП
IV. | Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции | январь: Постоянно, согласно отдельного плана
V. | Организационно-методическая работа | январь: Постоянно, соглано плана работы КСП |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2/2 | 30

## ПЛАН 2013 (на 03.04.14)
Утверждено |  |  | Принято | Утверждено
распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Благовещенска от 19.12.2014 № 55 (с изм. от 25.09.2015) |  |  | решением коллегии контрольно-счетной палаты города Благовещенска от 19.12.2014 № 6 (с изм. от 25.09.2015)
План
работы контрольно-счетной палаты на 2015 год
№ п.п. | Наименование реализуемого полномочия (проводимых мероприятий) | Сроки проведения мероприятия | Основания для включения мероприятия в план | Ответственный за исполнение | Объемы финансирования
I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 | Экспертиза проектов решений "О внесении изменений в решение Благовещенской городской Думы "О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" | по мере поступления в контрольно-счетную палату | п. 2, 7 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
1.2 | Подготовка заключения (внешняя проверка) на консолидированную отчетность (отчет об исполнении городского бюджета) муниципального образования города Благовещенска с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | март-апрель | п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ст. 26 Положения о бюджетном процессе
1.3 | Подготовка заключения на Проект решения Благовещенской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета" с учетом данных внешней проверки консолидированной отчетности (отчета об исполнении городского бюджета) и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | апрель - май | п. 6, 8 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 157, 264.4 БК РФ, ст. 26 Положения о бюджетном процессе, ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
1.4 | Подготовка заключений на квартальный, полугодовой и девятимесячный отчеты об исполнении городского бюджета | в течение года | ст. 268.1 БК РФ
1.5 | Экспертиза проекта решения о городском бюджете на 2016 год и плановый период на 2017 - 2018 годов | ноябрь | п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска | Ответственные по направлениям деятельности
1.6 | Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | по мере поступления в контрольно-счетную палату | ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 12 ст. 8 Положения о контрольно - счетной палате
1.7 | Проведение финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающихся расходных обязательств муниципального образования | по мере поступления в контрольно-счетную палату | п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ст. 8 Положения о контрольно - счетной палате города Благовещенска
1.8 | Проведение экспертиз проектов муниципальных программ | по мере поступления в контрольно-счетную палату | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения о контрольно - счетной палате города Благовещенска
II. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 | Проверка правомерности предоставления (распределения) муниципального жилищного фонда МКП "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" за 2014 год | январь-февраль | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457
2.2 | Проверка осуществления приватизации жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в Комитете по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска за 2013-2014 годы | январь-февраль | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457
2.3 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МОАУ Прогимназия за 2011-2014 годы | январь-февраль | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457
2.4 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКП "Комбинат школьного питания" за 2012-2014 годы | март | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457 (от 25.02.2015 № 02-10/904)
2.5 | Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (внешняя проверка 10 - ГРБС, 37 - ГАД) | февраль-март | ст. ст. 264.4, 268.1 БК РФ, ст. 26 Положения о бюджетном процессе, ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
2.6 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП "Троллейбусное управление" за 2014 год | май-июнь | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457, предложение Благовещенской городской Думы от 21.11.2014 № 487
2.7 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП "Автоколонна 1275" за 2014 год | май-июнь | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457
2.8 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОАУ ДОД ДЮСШ № 7 за 2014 год | август-сентябрь | Предложение мэра города Благовещенска от 14.11.2014 № 457, от 04.08.2015 №01-21/5089
| Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОАУ ДОД ДЮСШ № 5 | октябрь
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. | Проведение рабочих совещаний с объектами муниципального финансового контроля по результатам проведенных мероприятий | по результатам проведенных мероприятий | п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ
3.2 | Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий | по результатам проведенных мероприятий | ст. 16 Закона 6-ФЗ, ст. 270.2 БК РФ
3.3 | Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | по результатам проведенных мероприятий | ст. 268.1 БК РФ
3.4 | Подготовка и предоставление в Благовещенскую городскую Думу отчетов (заключений) о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
3.5 | Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний | в течении года | ст. 18 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
3.6 | Подготовка и предоставление в Благовещенскую городскую Думу информации о ходе исполнения городского бюджета | по мере поступления обращений от Благовещенской городской Думы | ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
IV. ПРАВОВОЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАДРОВАЯ РАБОТА
4.1 | Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и дополнительного профессионального образования работников контрольно-счетной палаты | в течении года | ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска, ст. 35 Устава МО г. Благовещенска
4.2 | Изучение законодательных и нормативных актов, ведомственных и инструктивных материалов для выполнения контрольной и экспертно-аналитической работы | в течении года | ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
4.3 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность контрольно-счетной палаты города Благовещенска | в течении года | ст. 12 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
4.4 | Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | в течении года | Регламент контрольно-счетной палаты города Благовещенска
4.5 | Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля | в течении года | ст. 10 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
4.6 | Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течении года | ст. 28 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
4.7 | Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в контрольно-счетной палате | в течении года | Трудовой кодекс Российской Федерации
4.8 | Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих станций, ноутбуков и оргтехники | в течении года | Трудовой кодекс Российской Федерации
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
5.1 | Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств контрольно-счетной палаты города Благовещенска | в течение года | ст. 161 БК РФ
5.2 | Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности | в течение года | ст. 264.1, 264,2 БК РФ
5.3 | Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд контрольно-счетной палаты города Благовещенска | в течение года | ст. 72 БК РФ
5.4 | Проведение инвентаризации | ноябрь | ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
6.1 | Формирование и утверждение плана работы контрольно-счетной палаты города Благовещенска на 2016 год | декабрь | ст. 11 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
6.2 | Подготовка ежегодного отчета о деятельности контрольно-счетной палаты в Благовещенскую городскую Думу | январь | ст. 21 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
6.3 | Проведение и оформление заседаний Коллегии контрольно-счетной палаты, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений | по мере необходимости | ст. 14 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
6.4 | Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию контрольно-счетной палаты города Благовещенска | по мере поступления | Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"
6.5 | Разработка номенклатуры дел на 2015 год. Организация и ведение делопроизводства. | январь | Основные Правила работы архивов организаций, Приказ Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558
6.6 | Ведение архива | в течение года | ст. 8 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
VII. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
7.1 | Участие в работе Совета по противодействию коррупции | согласно отдельного плана, утверждаемого администрацией города Благовещенска | Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закон Амурской области от 08.04.2009 № 191-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции", постановление администрации города Благовещенска от 01.09.2010 № 3989 "Об образовании Совета по противодействию коррупции"
7.2 | Участие в межведомственных совещаниях проводимых прокуратурой города Благовещенска по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами | согласно уведомлений прокуратуры города Благовещенска | План основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов города Благовещенска и Благовещенского района по борьбе с преступностью | Дементьев Н.П.
VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1 | Размещение на сайте контрольно-счетной палаты города Благовещенска в сети Интернет и опубликование в СМИ информации о деятельности контрольно-счетной палаты, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности контрольно-счетной палаты | в течение года | ст. 19 закона № 6-ФЗ, ст. 21 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
8.2 | Развитие, поддержка и ведение информационных систем: электронного документооборота; электронной информационной базы (мониторинг) показателей бюджета: доходов, расходов по разделам, подразделам функциональной классификации, главным распорядителям и получателям бюджетных средств, целевым статьям, источников финансирования дефицита бюджета; целевых программ | в течение года | ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
9.1 | Участие в работе заседаний Благовещенской городской Думы, постоянных депутатских комитетов, в совещаниях проводимых мэром города Благовещенска, председателем Благовещенской городской Думы и их заместителями | в течение года | ст. 18 Закона № 6-ФЗ, ст. 13 Положения о контрольно-счетной палате города Благовещенска
9.2 | Взаимодействие с Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | в течение года | ст. 18 Закона № 6-ФЗ
9.3 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми, контрольными и надзорными органами по выявлению и пресечению финансовых нарушений | в течение года | ст. 18 Закона № 6-ФЗ
9.4 | Участие в работе совещаний, конференций Союза муниципальных контрольно-счетных органов | Согласно плана работы Союза МКСО в ДФО | Членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации
9.5 | Участие в работе совещаний, конференций Ассоциации контрольно-счетных органов Амурской области | по мере поступления приглашений | Членство в Ассоциации контрольно-счетных органов Амурской области
9.6 | Участие в работе представительства Союза МКСО по Дальневосточному федеральному округу | Согласно плана работы Союза МКСО в ДФО | Членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации
X. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  | Дементьев Н.П.
10.1 | Участие в совещаниях и организация рабочих встреч и участие в рамках соглашения о сотрудничестве с контрольно - ревизионным управлением г. Хэйхэ | по мере поступления приглашений | п. 3.3 Устава Союза МКСО, Протокол рабочих переговоров от 12.05.2010 об установлении сотрудничества между КСП г. Благовещенска и КРУ г. Хэйхэ
Note on F31: админ: 8000 - на реконструкцию Олимпика, 1 - по тех.без-ти, 11756 - на мун. задание